## projeto
Projeto PeritoCar
[9 empty] | Destaque do período: | [6 empty] | 10 |  |  |  | Planejado |  | Real |  | % Concluído |  |  | Real (além do plano) |  |  |  | % Concluído (além do plano)
Evolução geral do projeto
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PORCENTAGEM |  |  |  | 44.12%
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO | PERÍODOS
[6 empty] | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Desenhar Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Tela de Login / Tela inicial | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Cadastro de usuários | 3 | 3 | 4 | 3 | 100%
Configurações | 6 | 2 | 7 | 2 | 100%
Cadastro de Tipo de serviços | 8 | 1 | 8 | 2 | 100%
Cadastro de Técnico | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Cadastro de Clientes | 10 | 3 | 10 | 5 | 100%
Tela de Vistoria | 13 | 5 | 15 | 5 | 50%
Relatório Diário | 18 | 2 |  |  | 0%
Graf. Qtde Vistorias (diário) | 20 | 2 |  |  | 0%
Graf. Receitas x Despesas (diário) | 22 | 2 |  |  | 0%
Relatório Mensal | 24 | 1 |  |  | 0%
Graf. Qtde Vistorias (mensal) | 25 | 1 |  |  | 0%
Graf. Receitas x Despesas (mensal) | 27 | 2 |  |  | 0%
Graf. Crescimento Financeiro | 29 | 2 |  |  | 0%
Graf. Crescimento Vistorias | 31 | 1 |  |  | 0%
BackUp Banco de dados | 32 | 2 |  |  | 0%

## Plan1
Tipo veiculo | tipo serviço | valor | franquia | detran
carro | fixa | 120 | 8 | 7
caminhão | Movel | 200 | 8 | 23
caminhão | fixa | 200 | 8 | 7